Приложение №2

к Договору возмездного оказания услуг

№ 250106313/01 от «___» ________ 2025 г.

# Календарный план

Оказания услуг по Геодинамическому мониторингу на Губкинском техногенном полигоне (девятнадцатый этап)

| № этапа | Наименование услуг по договору | Сроки оказания услуг (число, мес., год) | Стоимость услуг, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор исходных данных, анализ и систематизация материалов по геолого-промысловой обстановке, геодезии, геофизике, сейсмологии, гидрогеологии и инженерной геологии месторождения. Дистанционные методы исследования с построением картографического материала. | С даты подписания договора – 31.03.2025 |  |
| 2 | Интерферометрическая обработка космических снимков для построения цифровой модели местности. Составление карты современной геодинамической обстановки с выбором ключевых участков для подготовки к полевым работам. Организационно-технические мероприятия к выезду на полевые работы. | 01.04.2025 – 30.06.2025 |  |
| 3 | Геодинамический мониторинг на техногенном полигоне (нивелирование, ГНСС-наблюдения) с полевым обследованием состояния промышленных и гражданских зданий и сооружений. Камеральная обработка результатов полевых работ. Корректировка проекта геодинамического мониторинга с учетом результатов работ за весь период наблюдений. гражданских зданий и сооружений.Высокоточное геометрическое нивелирование II класса протяженностью 40 пог.км двойного хода. ГНСС-наблюдения. | 01.07.2025 – 30.09.2025 |  |
| 4 | Анализ и интерпретация результатов инструментальных геодезических измерений на геодинамическом полигоне. Составление отчета. Построение карт и разработка рекомендаций. Согласование сводного отчета и проекта геодинамического мониторинга в Северо-Уральском управлении Ростехнадзора. | 01.10.2025 – 30.11.2025 |  |
|  | Итого: |  |  |
|  | Кроме того, НДС 20 %: |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «Пургаз» ________________ С.П. Стецюкевич |
| --- | --- |