## ДВ №1
Приложение №2 к техническому заданию к договору подряда №250122510/05 от "_____"_________20__г.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по производству АО "Пургаз"
_____________________Я.Ю. Шульга
(по доверенности №28 от 22.05.2024г.)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
На проведение работ по ремонту отдельных участков теплоизоляции на объекте: Пождепо на 4 выезда. Внутриплощадочные сети (инв. №3193)
(наименование работ, наименование объекта)
Ремонт теплоизоляционного покрытия трубопроводов на объекте: Пождепо на 4 выезда. Внутриплощадочные сети (инв. №3193)
(наименование стройки)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Описание дефекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Нарушение теплоизоляционного слоя и повреждение покровного слоя трубопроводов тепловодоснабжения из оцинкованного листа
1 | Снятие поверхности изоляции из оцинкованной стали толщиной 0,55мм | м2 | 128.977
2 | Разборка теплоизоляции из матов прошивных теплоизоляционных толщиной 100 мм | м2 | 128.977
Раздел 2. Ремонт теплоизоляционного слоя трубопроводов
3 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами техническими из стеклянно-штапельного волокна URSA GEO M-25 толщиной 100 мм | м3 | 12.8977
4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной толщиной 0,55 мм | м2 | 128.977
Раздел 3. Прочие работы
5 | Погрузка строительного мусора фронтальным погрузчиком | т | 1.542
6 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 26км на полигон ТБО | т | 1.542
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования Выполнение работ планируется в сентябре 2025г.
Составил:
Ведущий инженер по организации строительства, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ПТО АО "Пургаз" ______________________Исаев В.Ю.